## 総合テストケース
ID | 分類 | テストケース | 前提条件 | 操作手順 | 期待結果 | 実施タイミング | 優先度 | 結果 | 備考
TC-001 | 初回利用 | 初回起動で表示名設定が表示される | localStorageにdisplayNameがない | アプリを起動する | 表示名の初回設定UIが表示される | デプロイ前 | 高 | OK
TC-002 | 初回利用 | 表示名を保存できる | 初回設定UI表示中 | 有効な名前を入力し保存する | 名前が保存され通常ホームへ遷移する | デプロイ前 | 高 | OK
TC-003 | 初回利用 | 表示名設定は再表示されない | 表示名保存済み | ページを再読み込みする | 初回設定UIが再表示されない | デプロイ前 | 高 | OK
TC-004 | 初回利用 | 空の表示名を登録できない | 初回設定UI表示中 | 空欄または空白のみで保存する | 登録されず初回設定画面に留まる | デプロイ前 | 中 | OK
TC-005 | 予定作成 | 予定を正常に作成できる | 認証・表示名設定済み | 予定名・期間等を入力して作成する | 予定が作成され作成者がmemberとして登録される | デプロイ前 | 高 | OK
TC-006 | 予定作成 | 作成者名に設定済み表示名が使われる | 表示名設定済み | 予定を作成し詳細を確認する | 設定済み表示名で表示され「あなた」にならない | デプロイ前 | 高 | OK
TC-007 | 予定作成 | 必須項目未入力を防止できる | 予定作成画面 | 必須項目を空にして作成を試す | 不正な予定が作成されない | デプロイ前 | 高 | OK
TC-008 | 予定作成 | 同日・月またぎ・年またぎ | 予定作成画面 | 各境界条件の予定を作る | 日付が正しく保存・表示される | デプロイ前 | 中 | OK
TC-009 | ホーム | 回答が必要な予定を表示する | 自分が未回答の予定あり | ホームを開く | 回答が必要なお知らせが正しく表示される | デプロイ前 | 高 | OK
TC-010 | ホーム | 全員回答済み予定を表示する | 全員回答済み予定あり | ホームを開く | 集計結果への導線が表示される | デプロイ前 | 高 | OK
TC-011 | ホーム | 予定なしのEmpty State | 参加予定なし | ホームを開く | Empty Stateと予定作成導線が表示される | デプロイ前 | 中 | OK
TC-012 | 予定一覧 | 参加予定だけ一覧表示 | 複数予定あり | 予定一覧を開く | 自分が参加している予定が正しく表示される | デプロイ前 | 高 | OK
TC-013 | 招待 | 招待コードで予定検索 | 別ユーザーの予定あり | 正しい招待コードを入力 | 対象予定を特定できる | デプロイ後・複数ユーザー必須 | 高 | OK
TC-014 | 招待 | 招待コード前後空白 | 有効なコードあり | 前後に空白を付けて入力 | trimされ検索できる | デプロイ後 | 中 | OK
TC-015 | 招待 | 招待コード大文字小文字 | 英字入りコードあり | 大文字小文字を変えて入力 | 同じ予定を検索できる | デプロイ後 | 中 | OK
TC-016 | 招待 | 存在しない招待コード | なし | 誤ったコードを入力 | 参加せず適切なエラー表示になる | デプロイ前 | 高 | OK
TC-017 | 参加 | 別ユーザーが参加できる | 招待検索成功 | 参加操作を行う | 本人UID・設定名でmember登録される | デプロイ後・複数ユーザー必須 | 高 | OK
TC-018 | 参加 | 同一ユーザー重複参加防止 | 参加済み | 同じ予定へ再参加 | memberが重複作成されない | デプロイ後 | 高 | OK
TC-019 | 参加 | 各ユーザーの設定名を表示 | 2人以上参加 | 異なる名前で参加 | 全員が各設定名で表示される | デプロイ後・複数ユーザー必須 | 高 | OK
TC-020 | 回答 | 回答を新規送信 | 予定参加済み | 必要項目を入力し送信 | 本人の回答が1件保存される | デプロイ後 | 高 | OK
TC-021 | 回答 | 複数日選択 | 回答画面 | 複数候補日を選択して送信 | 全日付が保存・再表示される | デプロイ前 | 高 | OK
TC-022 | 回答 | 複数活動選択 | 回答画面 | 複数活動を選択して送信 | 全選択が保存・集計される | デプロイ前 | 高 | OK
TC-023 | 回答 | 希望エリア空欄 | 回答画面 | 希望エリアを空欄で送信 | 正常保存される | デプロイ前 | 中 | OK
TC-024 | 回答編集 | 既存回答を編集 | 回答済み | 内容を変更して保存 | 新規行を増やさず既存回答が更新される | デプロイ後 | 高 | OK
TC-025 | 予定詳細 | 未回答者を先に表示 | 未回答・回答済み混在 | 予定詳細を開く | 未回答→回答済みの順で表示される | デプロイ前 | 中 | OK
TC-026 | 予定詳細 | 自分を該当グループ先頭 | 自分と他人が同じ状態 | 予定詳細を開く | 自分が該当グループ内先頭になる | デプロイ後 | 中 | OK
TC-027 | 予定詳細 | 回答状況スクロール | 5人以上参加 | 回答状況をスクロール | 約4人＋5人目が見える高さでスクロール可能 | デプロイ前 | 中 | OK
TC-028 | 予定詳細 | 全員回答済み状態 | 全員回答済み | 予定詳細を開く | 全員回答済みが正しく表示される | デプロイ後 | 高 | OK
TC-029 | 集計 | 日程集計 | 複数回答あり | 集計結果を開く | 各日付の人数が実データと一致 | デプロイ後・複数ユーザー必須 | 高 | OK
TC-030 | 集計 | 活動集計 | 複数回答あり | 集計結果を開く | 各活動の人数が実データと一致 | デプロイ後・複数ユーザー必須 | 高 | OK
TC-031 | 集計 | 全員一致表示 | 全員同条件を選択 | 集計結果を開く | 全員一致表示になり不要な補足が出ない | デプロイ後 | 高 | OK
TC-032 | 集計 | 一部一致の人数表現 | 一部のみ同条件 | 集計結果を開く | 「○人中○人」で正しく表示 | デプロイ後 | 高 | OK
TC-033 | 集計 | 日付表示形式 | 回答あり | 集計結果を開く | 設計済みの読みやすい日付形式で表示 | デプロイ前 | 中 | OK
TC-034 | 集計 | 出発地・希望エリア | 複数回答あり | 集計結果を開く | 各ユーザー入力が欠落せず表示される | デプロイ後 | 中 | 保留 | 「どこいく？」の詳細集計は仕様検討・開発継続中。現時点では出発地点・移動時間・希望エリアの入力保持は確認できるが、エリア候補算出・詳細集計は本テストの完了対象外とする。
TC-035 | RLS | 未参加者は通常予定SELECT不可 | 別ユーザー予定あり | 未参加で通常取得を試す | schedules SELECTで取得できない | デプロイ後・必須 | 高 | OK
TC-036 | RLS | 招待RPCは認証済みのみ | 未認証状態 | RPC実行を試す | anonでは実行不可または結果取得不可 | デプロイ後・必須 | 高 | 未実施
TC-037 | RLS | 他人の回答更新不可 | A/B参加済み | AでBのresponse更新を試す | RLSで失敗する | デプロイ後・必須 | 高 | 未実施
TC-038 | RLS | 他人のmember更新不可 | A/B参加済み | AでBのmember更新を試す | RLSで失敗する | デプロイ後・必須 | 高 | 未実施
TC-039 | RLS | 非memberはresponses閲覧不可 | 未参加ユーザーあり | responses取得を試す | RLSで取得できない | デプロイ後・必須 | 高 | 未実施
TC-040 | データ保持 | リロード後も表示名保持 | 表示名保存済み | リロード | localStorageから表示名が復元される | デプロイ前 | 高 | OK
TC-041 | データ保持 | リロード後も参加予定再取得 | 参加予定あり | ホーム等でリロード | 認証後に参加予定が正常表示される | デプロイ後 | 高 | OK
TC-042 | ブラウザ操作 | 戻るボタン | 詳細・招待・回答等 | 左上戻るを押す | 意図した画面へ戻り表示崩れがない | デプロイ前 | 中 | OK
TC-043 | ブラウザ操作 | 直接URLアクセス | 有効な予定URLあり | URLを直接開く | 認証・取得後に正常表示される | デプロイ後 | 中 | OK
TC-044 | 入力境界 | 長い予定名 | なし | 長い予定名で作成 | レイアウトを壊さず表示される | デプロイ前 | 中 | OK
TC-045 | 入力境界 | 長い表示名 | 初回設定 | 長めの表示名を設定 | 参加者表示等で致命的な崩れがない | デプロイ前 | 中 | OK
TC-046 | 入力境界 | 長いメモ・希望エリア | 入力画面 | 長文を入力し保存 | 保存され折返し表示できる | デプロイ前 | 低 | 未実施
TC-047 | UI | BottomNavigationが被らない | 各主要画面 | 最下部までスクロール | 最下部コンテンツが隠れない | デプロイ前 | 高 | OK
TC-048 | UI | モバイル幅で崩れない | 各主要画面 | スマホ相当幅で表示 | 横スクロール・重なり・欠けがない | デプロイ前 | 高 | OK
TC-049 | UI | 回答画面入力UI | 回答画面 | ラジオ等を操作 | 選択状態が明確で操作しやすい | デプロイ前 | 中 | 未実施
TC-050 | 異常系 | 通信失敗 | 通信遮断等 | 取得/保存を実行 | 無限ローディングや誤成功にならない | デプロイ後 | 中 | 未実施
TC-051 | 異常系 | 存在しない予定ID | なし | 存在しない詳細URLへアクセス | 予定が見つからない旨が表示される | デプロイ前 | 中 | OK
TC-052 | 異常系 | 送信連打 | 作成/回答画面 | 送信を短時間に複数回操作 | 重複データが生成されない | デプロイ後 | 中 | OK
TC-053 | 回帰 | UI_TEST_DATASET_V2全状態 | テストデータ投入済み | 各テスト予定を順に開く | 各状態・境界パターンが期待どおり表示される | デプロイ前 | 高 | 未実施

## 不具合管理
ID | 発生工程 | 現象 | 原因 | 操作手順 | 期待結果 | 修正対応内容 | 状態 | 備考
BUG0827-001 | 本番スモークテスト | 予定作成時に403となり回答画面へ遷移できない | schedulesのSELECT RLSがmemberのみ許可しており、予定作成直後は作成者本人のmembers登録前のため、INSERT後のSELECTがRLSで拒否された。 | 表示名設定済みの新規ユーザーで予定を新規作成。予定名・候補期間・メモを入力し「予定を作成」を押下すると、schedules INSERT後の取得処理で403（42501）が発生。 | 予定が正常に登録され、回答画面に遷移すること | 予定作成直後は作成者のmembers登録前であるため、schedules INSERT後の .select().single() が「memberのみSELECT可」のRLSにより403となっていた。schedulesのSELECTポリシーを「member または created_by = auth.uid()::text の予定作成者本人」に変更。これにより作成直後でも本人が予定IDを取得でき、その後のmembers登録・回答画面遷移が正常化した。無関係なユーザーへの閲覧権限は追加していない。 | 解消 | エラー: 42501 / new row violates row-level security policy for table "schedules" 修正SQL: drop policy if exists "allow members read schedules" on public.schedules; create policy "allow members or creator read schedules" on public.schedules for select to authenticated using ( created_by = auth.uid()::text or public.is_schedule_member(id) ); Vercel本番環境で再テストし、予定作成→回答画面遷移まで正常化を確認。

## 実施ガイド
総合テスト 実施ガイド
項目 | 内容
目的 | MVPの主要機能・RLS・UIをデプロイ前後で確認する
デプロイ前 | 単独ブラウザとUI_TEST_DATASET_V2で確認可能なケースを中心に実施
デプロイ後 | 実URL、別ブラウザ/別端末/複数ユーザーで参加フローを確認
結果 | OK / NG / 保留 / 未実施
NG時 | 備考へ現象・再現手順を記録し、修正後に再テスト
完了条件 | 高優先度をすべてOK。中・低のNGは公開可否を個別判断
現在の公開環境 | Vercel（Production）
データ基盤 | Supabase / PostgreSQL / Anonymous Auth / RLS / RPC
本番確認済み | 予定作成、招待、別ユーザー参加、回答、回答変更、集計、リロード、直接URL、不正招待コード、重複参加、存在しない予定URL
未完了の主な確認 | RLS低レベル逆向きテスト（TC-036〜039）、通信失敗、長文入力、一部UI、UI_TEST_DATASET_V2回帰
仕様継続中 | 「どこいく？」の詳細集計・エリア候補算出

## テストサマリー
総合テスト サマリー
指標 | 件数 | 優先度 | 未完了件数
総テストケース | 53 | 高 | 5
OK | 44 | 中 | 3
NG | 0 | 低 | 1
保留 | 1 | 不具合（解消済） | 1
未実施 | 8
現在地
Vercel本番環境で主要ユーザーフローのスモークテストを実施済み。予定作成時にRLS不整合（BUG0827-001）を検出し、schedules SELECTを「member または作成者本人」に修正して再テスト済み。今後はRLSの低レベル逆向きテスト、通信失敗などの異常系、「どこいく？」詳細集計の仕様確定後の追加テストを行う。